2017届财政税务学院本科生毕业论文工作实施计划

根据《中央财经大学全日制本科生毕业论文（设计）工作的规定（修订）》和《关于做好2017届本科生毕业论文（设计）工作的通知》的要求，我院对2017届税务专业本科生毕业论文工作做出如下安排。

一、毕业论文工作领导小组

（一）根据学校的要求，我院成立毕业论文（设计）工作领导小组，名单如下：

组  长：肖鹏

组  员：曾康华  乔志敏  高  萍  蔡  昌  王文静  庞淑芬  张艳霞

二、毕业论文工作安排

（一）确定指导教师

我院于11月15日前确定毕业论文指导教师名单和学生分组，通知有关学生和老师。

（二）选题

1. 2016年11月15日前，向学生公布论文参考选题。学生可以在参考选题中选择论文题目，也可以在指导教师的帮助下自行选题，但学生之间选题原则上不得重复。学生不得选择与专业理论和实务无关的题目。

2. 2016年12月23日前，学生在老师的指导下完成初次选题和开题报告。

3. 2016年12月29日—2017年1月6日，完成开题报告答辩工作。

（三）中期检查

2017年4月5日—8日，进行毕业论文中期检查工作。

（四）论文定稿

2017年4月28日前，学生完成论文定稿，并将电子版（进行学术不端检测）和一式三份纸质版以班级为单位交至学院。交定稿的同时提交导师签字的《推荐答辩意见书》、《期中检查表》和《指导过程记录表》。

（五）论文答辩

1. 本科毕业论文答辩委员会由学院学术委员会代行职能。答辩委员会按照专业人数的要求成立答辩小组，每个小组由3人组成，组长由具有高级职称的教师担任。

2.  2017年5月8日—5月12日，进行本科生毕业论文答辩。

（六）推荐优秀毕业论文

2017年5月26日前，学院完成本科生优秀毕业论文的推荐工作。

三、毕业论文工作要求

1. 指导教师和学生要严格按照学院关于毕业论文的日程安排完成各项工作。

2. 指导教师要帮助学生正确选题，审核学生的开题报告。选题要具有理论和现实意义，选题的性质、份量和难度等要符合培养目标要求。

3. 指导教师要指导学生拟定论文研究方案和写作提纲，督促学生按时完成毕业论文写作任务。

4. 指导教师要认真审阅论文初稿，按照论文的写作规范和相关要求，提出修改意见，指导学生完成定稿。

5. 指导教师要认真填写指导过程记录表等相关材料，给出论文评语和建议成绩。

6. 指导教师要及时向毕业论文工作领导小组汇报指导过程中遇到的情况并提出处理意见。

7. 学生要按照校、院有关毕业论文工作的规定和要求，在指导教师的指导和帮助下，按时保质保量完成毕业论文，保证2016届本科毕业生毕业和学位授予工作的顺利进行。

财政税务学院

二〇一六年十一月四日